## Projekt
Projektplanung Webshop
[6 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [7 empty] | 60 |  |  |  | Geplant |  |  |  | Ist |  |  | % erledigt |  |  |  |  | Ist (über Planenung hinaus) | [9 empty] | % erledigt (über Planenung hinaus)
| GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT
AKTIVITÄT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | ZEITRÄUME
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Meilenstein 1
Thema auswählen (TL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Fachwissen über Thema suchen (Alle) | 1 | 1 | 1 | 1 | 50%
Anforderungs Analyse (Alle) | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Projekt Auftrag (Alle) | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Dokument Design (BL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Software Terminplanung evaluiren (Alle) | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Tasks planen (Alle) | 4 | 2 | 4 | 2 | 0%
Meilenstein 2
ERM (FG) | 5 | 6 | 0 | 0 | 0%
Meilenstein 3
SQL implementieren, coden, usw. (TL) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0%
Meilenstein 4
Testfälle erarbeiten und Testen / SQL Abfragen | 7 | 1 | 7 | 1 | 20%
Daten in Datenbank einfügen | 6 | 1 | 6 | 6 | 0%
Meilenstein 5
Dokumentation fertigstellen